**Алгоритм работ по сопровождению инвестиционных проектов администрацией**

**муниципального образования Тимашевский район на основании решения**

**о сопровождении инвестиционного проекта**

**Решение департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (уполномоченный исполнительный орган государственной власти Краснодарского края по формированию и реализации региональной политики в области инвестиционной деятельности) (далее - департамент инвестиций) о сопровождении инвестиционного проекта**

**Администрация муниципального образования**

**Тимашевский район**

**(Общий отдел)**

1.в течение 1 рабочего дня осуществляет регистрацию

2. направляет не позднее следующего рабочего дня в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район

**Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район - орган администрации муниципального образования Тимашевский район, координирующий деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Тимашевский район в решении вопросов по организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Тимашевский район (далее – Уполномоченный орган)**

1. в течение 2 рабочих дней подготавливает проект распоряжения администрации муниципального образования Тимашевский район об утверждении состава рабочей группы и определении ответственного лица за сопровождение инвестиционного проекта (далее – Куратор)

2. направляет копию распоряжения в течение 2 рабочих дней в Департамент инвестиций

**Ответственное лицо за сопровождение инвестиционного проекта**

**из состава рабочей группы (Куратор)**

1. в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения сообщает свои контактные данные инвестору.

2. совместно с инвестором в течение 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения разрабатывает план-график («дорожную карту») реализации инвестиционного проекта, который в течение 3-х рабочих дней направляет на согласование в Департамент инвестиций и после согласования не позднее следующего рабочего дня направляет (письменно или в электронном виде) в адрес инвестора.

3. в рамках сопровождения инвестиционного проекта в пределах компетенции:

- осуществляет консультирование по вопросам оформления документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

- предоставляет инвестору информацию, необходимую для реализации инвестиционного проекта;

- в случае необходимости совместно с отделом архитектуры и градостроительства, отделом земельных отношений осуществляет подбор инвестиционной площадки.

-осуществляет мониторинг реализации сопровождаемого инвестиционного проекта

4. ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о ходе реализации инвестиционного проекта в Уполномоченный орган

**Департамент инвестиций**

**Уполномоченный орган**

1. ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Департамент инвестиций информацию о ходе реализации каждого инвестиционного проекта, сопровождаемого органом местного самоуправления.

2. ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет для рассмотрения на заседании экспертного межведомственного инвестиционного Совета информацию о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых Администрацией, а также стадии их реализации

**Экспертный межведомственный**

**инвестиционный Совет**

**муниципального образования**

**Тимашевский район**

рассматривает на заседании информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых администрацией муниципального образования Тимашевский район

**Департамент инвестиций**